## Sheet1
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM ERP TẠI FRUITS AND GREENS
Tên module | Mô tả | Yêu cầu với KH | Email người hỗ trợ nghiệp vụ | Thời gian thực hiện | Ghi chú
Trình tạo mã | Thiết kế trình tạo mã hỗ trợ cho việc tạo các mã sản phẩm, mã container,… (có khả năng mở rộng) | Cung cấp tất cả các mã đang sử dụng, quy tắc đặt mã (nếu có) |  | 5/6/2017 - 18/6/2017 | Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu mã
Xuất nhập khẩu | Thiết kế màn hình nhập, thao tác dữ liệu, xem báo cáo cho bộ phận xuất nhập khẩu | Hỗ trợ nghiệp vụ về các thông tin nhập, xuất, báo cáo của bên xuất nhập khẩu |  | 19/6/2017 - 2/7/2017 | Báo cáo demo bộ phận xuất nhập khẩu sau khi hoàn thành
Quản lý kho và quản lý hảng hủy | Thiết kế màn hình quản lý nhập kho, xuất kho, hàng tồn kho, báo cáo kho | Hỗ trợ nghiệp vụ về việc nhập kho, xuất kho, các báo cáo kho |  | 5/7/2017 - 5/8/2017 | Báo cáo demo bộ phận sau khi hoàn thành
| Thiết kế cơ sở dữ liệu, màn hình quản lý hàng hủy (có liên kết với kho) | Hỗ trợ nghiệp vụ về việc quản lý hàng hủy
Thanh toán quốc tế | Quản lý dòng tiền, khách hàng từ bộ phận thanh toán quốc tế | Hỗ trợ nghiệp vụ về thanh toán quốc tế |  | 7/8/2017 -18/8/2017 | nt
Kế toán | Theo dõi công nợ, hóa đơn, doanh thu, nhân công,… | Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán |  | 21/8/2017 -8/9/2017 | nt
Quản lý sales | Theo dõi doanh số bán hàng, chỉ tiêu,… | Hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng |  | 11/9/2017 -22/9/2017 | nt
Báo cáo (trang Admin) | Báo cáo tổng quan doanh thu, hàng hóa,… | Hỗ trợ các nhu cầu cần báo cáo |  | 25/9/2017 - 6/10/2017 | nt
Báo cáo và chỉnh sửa (tùy chọn) | Báo cáo, chỉnh sửa các vấn đề phát sinh (nếu có) | Hỗ trợ các vấn đề (nếu có) |  | 9/10/2017 - 20/10/2017 | Báo cáo trực tiếp
Bán hàng online | Quản lý việc bán hàng online | Hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng online |  | 22/10/2017 - 3/11/2017 | nt
Khiếu nại nhà cung cấp | Thiết kế trang khiếu nại nhà cung cấp | Hỗ trợ quy trình khiếu nại, các thông tin liên quan |  | 6/11/2017-17/11/2017 | nt
Triển khai và bàn giao | Bàn giao và triển khai dự án đến từng bộ phận |  |  | 19/11/2017 - 15/12/2017